## Tamam supabase olarak ilerleyel
Aşama | Kullanılan YZ | YZ Önerisi | Nihai Karar | Gerekçe
Veritabanı Tasarımı | Gemini | Task tablosunda 'dependency_id' self-reference (kendi kendine referans) kullanılması önerildi. | Kabul Edildi | Görevlerin birbirine bağımlı olması gereksinimi en temiz bu şekilde çözülüyor (Many-to-Many karmaşasına gerek kalmadı).
Kullanıcı Hikayeleri | Gemini | Standart CRUD işlemleri için hikayeler oluşturuldu. | Düzenlenerek Kabul Edildi | "Akıllı Önceliklendirme" hikayesi, proje gereksinimlerine daha uygun olması için tarafımdan detaylandırıldı.
Mimari Karar | Gemini | Backend kullanmadan doğrudan Frontend -> Supabase bağlantısı önerildi (BaaS). | Reddedildi / Revize Edildi | Gelecek aşamada AI API anahtarlarını frontend'de ifşa etmemek (Güvenlik) ve karmaşık AI mantığını sunucuda işlemek için Node.js katmanı eklendi.
Frontend Kurulumu (Hata Çözümü) | Gemini / Terminal | Hata mesajı, @tailwindcss/postcss paketini kurarak yeni mimariye (v4) geçmeyi önerdi. | Reddedildi / Sürüm Sabitlendi | Proje teslim tarihine az kaldığı için stabilite riski almamak adına, deneysel sürüm yerine kararlı sürüm (v3.4) tercih edildi.
Veritabanı Kısıtlamaları | Hata Mesajı | Foreign Key Constraint hatası alındı. | Kısıtlama Kaldırıldı (Drop Constraint) | Auth (Giriş) modülünü geliştirmeden önce "Core Logic" (Ana Mantık) testlerini yapabilmek için veritabanı esnetildi.
UI/UX Tasarımı | ChatGPT (4o) | Renk paletinde 'Slate' ve 'Indigo' tonlarının kullanılması, kart yapısına geçilmesi önerildi. | Kabul Edildi | Görsel tutarlılık sağlamak ve kullanıcı deneyimini artırmak için Gemini yerine ChatGPT'nin tasarım yeteneği tercih edildi.
Backend Entegrasyonu | Gemini API (Hata) | API, gemini-pro ve gemini-1.5-flash modelleri için 404 hatası döndürdü. | SDK Güncellemesi ve Model Sürümleme | Google'ın model isimlendirme politikası değiştiği için @google/generative-ai kütüphanesi en son sürüme güncellendi ve kararlı model sürümü (gemini-2.5-flash) seçildi.
Prompt Mühendisliği | Gemini 2.5 Flash | İlk analizde "Görev ID 6 gecikti" gibi çok robotik ve bağlamsız, genel geçer öneriler sundu. | Prompt Geliştirildi (Role-Playing) | YZ'ye "Agile Koç" rolü verildi ve matematiksel tarih karşılaştırması yapması istendi. Sonuçlar artık görev adını içeren, aksiyon odaklı ve "insansı" tavsiyelere dönüştü.
Test Otomasyonu | ChatGPT (GPT-4o) | Jest ve Supertest kütüphanelerini kullanarak tüm endpointler (GET/POST/DELETE) için kapsamlı test senaryoları yazdı. | Kısmen Kabul Edildi | Üretilen test kodları çok kapsamlıydı ancak bizim veritabanı bağlantımız canlı olduğu için sadece GET (Veri çekme) testini projeye dahil ettik.
Test Otomasyonu | ChatGPT (GPT-4o) | API uç noktaları için Jest ve Supertest kütüphaneleriyle kapsamlı test senaryoları (Unit Tests) oluşturuldu. | Kabul Edildi | Kod güvenilirliğini kanıtlamak ve "AI ile Test Yazımı" şartını sağlamak için ChatGPT'nin ürettiği test iskeleti projeye entegre edildi ve başarıyla çalıştırıldı (PASS).